## 様式A-2 事業収支計画表
様式A-2 事業収支計画表
[6 empty] | 事業収支計画表 1/2 | [29 empty] | 単位：千円 | 事業収支計画表 2/2 | [20 empty] | 単位：千円
[5 empty] | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 合計
[6 empty] | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度 | 令和32年度 | 令和33年度 | 令和34年度 | 令和35年度 | 令和36年度 | 令和37年度 | 令和38年度 | 令和39年度 | 令和40年度 | 令和41年度 | 令和42年度 | 令和43年度 | 令和44年度 | 令和45年度 | 令和46年度 | 令和47年度 | 令和48年度 | 令和49年度 | 令和50年度 | 令和51年度 | 令和52年度 | 令和53年度 | 令和54年度 | 令和55年度 | 令和56年度 | 令和57年度 | 令和58年度 | 令和59年度 | 令和60年度
[6 empty] | (2027年度) | (2028年度) | (2029年度) | (2030年度) | (2031年度) | (2032年度) | (2033年度) | (2034年度) | (2035年度) | (2036年度) | (2037年度) | (2038年度) | (2039年度) | (2040年度) | (2041年度) | (2042年度) | (2043年度) | (2044年度) | (2045年度) | (2046年度) | (2047年度) | (2048年度) | (2049年度) | (2050年度) | (2051年度) | (2052年度) | (2053年度) | (2054年度) | (2055年度) | (2056年度) | (2057年度) | (2058年度) | (2059年度) | (2060年度) | (2061年度) | (2062年度) | (2063年度) | (2064年度) | (2065年度) | (2066年度) | (2067年度) | (2068年度) | (2069年度) | (2070年度) | (2071年度) | (2072年度) | (2073年度) | (2074年度) | (2075年度) | (2076年度) | (2077年度) | (2078年度)
損益計算書
売上 | 営業収入
費用 | 営業費用
施設整備費（初期投資額）
減価償却費
金融機関手数料
その他
※適宜、行追加
施設運営費
人件費
備品費
光熱水費
その他管理経費
※適宜、行追加
維持管理費
※適宜、行追加
地代
公正証書作成費用
保険料
その他費用
※可能な限り詳細に。適宜、行追加
公租公課
不動産取得税
登録免許税
固定資産税
固定資産課税標準額
都市計画税
事業終了時に係る登記に必要な費用
建物滅失登記に係る費用
※適宜、行追加
施設除去費（事業終了時）
営業外損益
営業外収入
営業外収入
営業外費用
支払利息 ※資金調達別に記入
経常損益
特別損益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税等
※適宜、行追加
法人税
法人県民税
法人事業税
法人市民税
税引後当期利益
前期繰越利益
当期未処分利益／未処理損失
法定準備金繰入
配当
次期繰越利益／損失（累積）
資金収支計画
資金需要
投資
保証金
税引後当期損失
借入金返済
仮払消費税
その他
資金調達
出資金
借入金
税引後当期利益
減価償却費
仮受消費税
その他
資金過不足
期末累積資金残高
借入金残高
期首残高
借入額
返済額
期末残高
参考指標
PIRR（税引き後）
DSCR
◆参考指標の算定方法
[6 empty] | 事業用定期借地権設定契約の締結時期（令和10年4月頃）を１年度目として、事業年度の欄の数字は適宜書き替えてください。 | [14 empty] | ・ＰＩＲＲの算定については、次の算式を用いてください。
[6 empty] | 事業用定期借地権設定契約期間（30年～50年）に合わせて、必要な年度分のみを作成してください。 | [14 empty] | ＰＩＲＲ（税引後）：各期における（税引後当期損益＋減価償却費＋借入金支払利息－投資額）の事業期間にわたる
[6 empty] | 各年度は４月から翌年３月までとし、提案期間に応じて年度を追記してください。 | [14 empty] | 現在価値の合計額が０になる割引率を算定する。
[6 empty] | 消費税及び物価変動を考慮しない金額を記載してください。ただし、消費税に係る調達利息については、資金収支計画において考慮してください。 | [14 empty] | ・ＤＳＣＲの算定については、次の算式を用いてください。
[6 empty] | 金額については、百円以下を四捨五入して千円まで、また、参考指標については、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで記載してください。 | [14 empty] | ＤＳＣＲ＝当該年度の借入金等償還額及び支払利息控除前の純資金増加額／当該年度の借入金等償還額及び支払利息の合計額
損益計算書の費用の「その他費用」に相当する費用は、可能な範囲で具体的に記述してください。
原則としてA3二枚に記載してください。
本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているＣＤを提出してください。
なお、算定数式の提出が困難な場合は、算定方法が確認出来る資料を別途提出してください。(自由様式）
応募グループ名（応募登録時の記号）：
応募グループ名（応募登録時の記号）：

## 様式H 事業スケジュール
様式H 事業スケジュール
令和 年 月 日
松阪駅西地区民間施設整備事業 事業スケジュール
項目 |  | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和11年度 | [11 empty] | 令和12年度 | [11 empty] | 令和13年度 | [11 empty] | 令和14年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1 設計業務 | ・各種調査
・基本設計
・実施設計
・近隣対応
・各種申請等
・その他
2 建設・工事監理業務 | ・工事監理
・建築工事
・電気設備工事
・給排水衛生設備工事
・空調換気設備工事
・外構等工事
・敷地外工事
・什器・備品等設置
・近隣対応・対策
・電波障害対策等
・完成検査等
・試験、調整等
・稼動準備
・その他
3 維持管理業務 | ・維持管理業務計画書の作成・報告
・連絡通路に関する維持管理
・その他
4 運営業務 | ・運営業務計画書の作成・報告
・本事業の収支報告書の作成・報告
・地域との連携
・公共施設との連携、イベント等への協力
・その他
5 その他関連業務 | ・連絡調整会議への参加
・その他
6 その他 | ・登記等
・各種申請、登録等
・その他開業準備手続き
・供用開始準備
・その他
備考
【備考】
※１：提案の供用開始時期に合わせて、列は適宜削除し、供用開始年度までのスケジュールを作成して下さい。
※２：項目は適宜、追加及び削除して下さい。
※３：項目は提案段階で分かる範囲で細分化して下さい。
※４：バーチャート方式とし、適宜、説明を記入して下さい。
応募グループ名（応募登録時の記号）：

## 様式I 基礎審査項目チェックシート
様式I 基礎審査項目チェックシート
令和 年 月 日
基礎審査項目チェックシート
応募要件 確認書
・提案内容が，下記の示されている募集要項の要件を満たす内容となっているか確認してください。
・｢事業提案書類｣で要件が満たされている事が確認可能な事項は，その内容が示されている様式No（複数可）を記載してください。
・｢事業提案書類｣に要件を満たしているという具体的な記載がない場合は，実現可能という事を確認の上，応募者確認欄に“○”と記載してください。
項目等 |  | 確認事項 |  | 様式No | 応募者 確認
第２ 本事業の概要
(1)基本的な考え方 |  | 「松阪駅西地区施設整備基本方針（令和8年2月）」では、駅西地区における施設整備等について定めている。駅西地区は導入する各機能にあわせ、「公共・民間エリア」、「屋外広場エリア」、「関連機能導入エリア」を位置付けたが、「公共・民間エリア」は今後本市が施設整備を担う「公共エリア」と、本事業で民間が施設整備を担う「民間エリア」により構成され、「公共」と「民間」による一体的な利活用を図りながら、本市及び事業者がそれぞれ施設整備を実施することを基本とした。 公共性の高い機能については「公共エリア」、「屋外広場エリア」を活用し、本市が主体となって整備・運営を行うが、基本方針に示す「営利事業ゾーン」及び「テナントゾーン」については、「民間エリア」において、民間のノウハウ、技術力、資金調達能力等を活用した、官民連携による事業推進を図るため、事業者を募集する。「関連機能導入エリア」については「民間エリア」と併せ、事業者からの提案により活用できるエリアとする。
(2)事業予定地及び事業区域 |  | 駅西地区のうち、「公共・民間エリア」は松阪駅に近接する南西側を「公共エリア」と設定し、本市が主体となって「屋外広場エリア」と併せて公共施設として整備を行う予定であり、本事業とは別事業として実施する（以下、「公共施設エリア」という。）。 駅西地区のうち、北東側を「民間エリア」と設定し、「関連機能導入エリア」と併せて「民間施設エリア」とし、本事業の事業予定地とする。事業予定地については、中心市街地の活性化を図るため、事業者に賃借させ、民間施設の整備を行うものとし、本要求水準書に基づき事業者から提案を募集する。 なお、事業予定地のうち、事業者が本市から賃借する借地範囲（以下、「事業区域」という）は、「第3 (2)事業区域の条件」を参照し、事業者の提案により設定する。 また、事業予定地の詳細については、「添付資料2 事業予定地 敷地図」を参照すること。
(3)民間施設エリアにおける基本的な考え方 |  | 民間施設エリアにおいては、松阪駅前という立地特性を考慮し、駅前空間のにぎわい形成に寄与することを目的とし、「第3 (3) ①導入する用途・機能」を参照し、事業者の提案により整備し、持続可能な施設計画及び運営を求める。なお、民間施設は、提案内容に基づき、事業者が自らの負担・責任において所有し、維持管理・運営を行うこと。
また、民間施設エリア内には、公共施設エリアとの連絡通路を設け、一体的な利用や利用者動線に十分配慮するものとする。
(4)公共施設エリアとの連携 |  | 事業者は、民間施設エリアの計画にあたり、公共施設エリアとの一体的な利用が図られるよう、動線計画、空間構成及び機能連携に十分配慮するものとする。 なお、公共施設エリアにおける施設整備は本市により実施されるため、事業の対象外とする。なお、境界部は、本市との協議を行うものとする。
第３ 本事業の提案に関する条件
(2)事業区域の条件
| ① 事業区域の提案条件 | 本事業の事業区域は最大で約7,570㎡であり、事業者の提案によるものとする。事業区域の提案条件を以下に示す。
|  | ア) | 民間施設エリアは、公共施設エリアに隣接した敷地から、エリアA、エリアBとする（図2参照）。エリアA、エリアBは事業者の提案により事業区域とすることができる。事業区域は、エリアAまたはエリアBのいずれか、若しくは、エリアA・エリアBの両方とすることができる。事業区域の詳細については、「添付資料2 事業予定地 敷地図」を確認すること。
|  | イ) | 事業区域内には、後述する連絡通路を含むこと。なお、連絡通路はエリアAにおいては必須とし、エリアBにおいては、任意とする。連絡通路の面積にかかる地代は減免される。ただし、連絡通路の上空を使用する場合はこの限りではない。
|  | ウ) | 提案により、事業区域をエリアA・エリアBの両方とする場合は、中央道路を延伸せず、当該範囲を事業区域に含めることを可能とする。
|  | エ) | 事業区域内に連絡通路を設け、募集要項公表時に示す様式に記載すること。また、配置図に区域を明記すること。
| ② 連絡通路の確保 | 事業区域内に、公共施設エリアから接続して、民間施設エリア内を通り中央道路までの横断が可能な連絡通路を設けること。また、連絡通路の面積を、募集要項公表時に示す様式に記載し提案すること。連絡通路の形状等については、「第4 (1) ③連絡通路」に示す条件を満たす内容とし、事業者が提案すること。 | 火災時の避難安全対策に十分配慮するとともに、地震、強風、落雷、豪雨等の自然災害発生、その他非常時においても安全性の高い施設とすること。
(3)供用開始 |  | 令和14年3月31日までに民間施設、連絡通路、その他の事業区域内の全域（以下、「本施設」とする。）を供用開始できるように整備すること。具体的な供用開始の時期は、事業者が提案すること。
【留意事項】 ア) 設計の着手は基本協定締結後（令和9年3月頃）とする。なお、建築物の工事着工については、現在本市が進めている事業予定地に関する都市計画法第29 条開発許可に基づく検査済証が交付される予定の令和10 年4 月以降とする。 イ) 供用開始とは、本施設を利用者に供し、施設の運営を開始することをいう。
(4)本事業の対象となる民間施設の要件
| ① 導入する用途・機能 | 本事業において、導入する民間施設の用途は、事業者による自由提案を基本とする。ただし、事業予定地が松阪駅に近接する駅前市有地であるという特性を踏まえ、以下に示す機能を有する施設となるよう考慮すること。 |  | - | -
|  | ア) | 駅利用者が気軽に来訪・立ち寄りができる、にぎわい創出に寄与する機能
|  | イ) | 継続的な来訪を促し、駅前周辺地域の利用活性化を図る集客機能
|  | ウ) | 来訪者が居心地よく待ち時間を過ごせる、滞在機能
|  | エ) | 日常生活に必要なモノ・サービスを提供し、市民の利便性向上に寄与する生活利便機能
| ② 禁止する用途・機能 | 本事業においては、以下に示す用途・機能を導入しないこと。 |  | - | -
|  | ア) | 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）」第2条第1項第1号から第5号まで、また同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設。
|  | イ) | 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途。
|  | ウ) | 犯罪に関わる又は助長する用途、政治的用途、宗教的用途、公序良俗に反する用途及びその他街区の品位や価値を損なう用途。
|  | エ) | 以下の団体等による利用
i）松阪市暴力団排除条例（平成23年3月17日条例第2号）第2条第1号から第4号までに規定する団体又はその構成員等の統制下にある団体。 ii）法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する反社会的勢力。 iii）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体。
|  | オ) | 主たる用途が居住の用に供する施設。
|  | カ) | その他、社会通念上、公共施設と並存することが不適当で、本事業の目的にそぐわない用途。
第４ 設計業務
(1)基本的な考え方
| ① 全体計画 | ア) | 駅前立地にふさわしく、空間の有効活用を図り、周辺地域のにぎわいの向上に寄与するよう考慮すること。
|  | イ) | 土地利用、施設計画及び運営等において、ユニバーサルデザインの導入や良質な都市景観の形成について十分考慮すること。
| ② 民間施設 | ア) | 施設に導入する機能・用途は、「第3（3）①導入する用途・機能」に則して、自由提案により整備すること。
|  | イ) | 松阪駅の玄関口にふさわしい外観デザインとし、看板・サイン等においても周辺の景観に配慮すること。
|  | ウ) | 施設計画等にあたっては、関連法令・基準等を遵守すること。
| ③ 連絡通路 | ア) | 公共施設エリアから接続して、民間施設エリア内を通り中央道路（市道 駅前１号線）までの横断が可能な通路とすること。また、連絡通路に面して民間施設の出入口を設けること。
|  | イ) | 幅員は4.0m程度とし、歩行者の安心・安全な通行を確保すること。
|  | ウ) | 歩行者が、常時（24時間）通行できるようにすること。
|  | エ) | 路面は段差がなく、平坦であり、雨天時等において滑りにくい仕上げであること。
|  | オ) | 夜間でも安心・安全に通行できるよう、照度を確保すること。
|  | カ) | 公共施設エリアへの管理用車両や移動販売車等のイベント用車両のアクセスを可能とすること。また、一般車両の進入を制限するため、管理用の車止め（バリカー等）を設置すること。
|  | キ) | 民間施設エリアと公共施設エリアの境界部については、設計時に接続方法や仕様等について協議を行うこと。
|  | ク) | 連絡通路の位置、線形、形状について、提案内容から変更する場合は、事前に本市と協議の上、本市の承諾を受けて、変更すること。また、変更に伴う全ての費用を事業者で負担すること。
| ④ 駐車場機能 | ア) | 民間施設として必要な駐車場の台数を確保し、満車による路上駐車が発生しないよう、駐車場台数を提案すること。
|  | イ) | 周辺交通への影響に配慮し、車両出入口は、中央道路から１か所に限定すること。なお、中央道路は、本市が行う開発行為により認定道路として延伸予定であるが、事業者の提案により道路を延伸しないことも可能である。
|  | ウ) | 駐車場の仕上げは、排水性・耐久性を考慮したアスファルト舗装とし、円滑かつ安全に駐停車できるように駐車区画や歩行者動線に十分配慮すること。
|  | エ) | 場内車両誘導サインは、夜間の視認性に留意して計画すること。
| ⑤ 外構等 | ア) | 事業区域において、開発許可制度に基づき、面積の3%以上の緑地を確保すること。
|  | イ) | 落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことのないよう計画するとともに、近隣住民等にも十分配慮すること。
(2)設計業務遂行に関する要求内容
| ① 業務の対象範囲 | 設計業務は、本施設を対象とし、事業者は、本要求水準書、事業提案書、基本協定書、事業用定期借地権設定契約書に基づいて、基本設計及び実施設計を行うこと。 なお、以下に示す業務の内容を遵守すること。
|  | ア) | 事業者は、設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成すること。
|  | イ) | 事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査等について、事業者の責任で必要に応じて行い、関連法令に基づいて業務を遂行するものとする。
|  | ウ) | 事業予定地が東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」という。）の敷地や線路敷きと隣接するため、事業者は、事前にJR東海と協議し、調整を行うこと。
|  | エ) | 事業者は、連絡調整会議において、本市と公共施設の設計者、公共施設の運営者等との意見交換を通じて公共施設エリアとの連携を図り、設計内容について調整を行うこと。
|  | オ) | 事業者は、必要に応じて、電波障害調査業務を実施すること。
|  | カ) | 事業者は、各種申請等の関係機関との協議内容を本市に報告するとともに、必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。
|  | キ) | 事業者は、設計業務の内容について、本市に対して報告を行うこと。
|  | ク) | 本市が議会や市民（近隣住民も含む）等に向けて設計内容に関する説明を行う場合等、本市の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関して協力すること。
第５ 建設・工事監理業務 | 第４ 設計業務
(2)業務の内容
| ① 基本的な考え方 | ア) | 本要求水準書、基本協定書、契約書等に定められた民間施設に係わる建設・工事監理業務は、事業者の責任において実施すること。
|  | イ) | 本事業の着手に先立ち、民間施設に係わる近隣住民への説明及び調整、同意の取り付けは、事業者が実施すること。
|  | ウ) | 本施設の建設にあたり、自ら提案した開業時期に対し、必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業者の責とする。なお、開業時期の変更については本市に報告すること。
|  | エ) | 事業者は、連絡調整会議において、本市と公共施設の設計者、公共施設の運営者等との意見交換を通じて公共施設エリアとの連携を図り、建設及び工事監理の内容について調整を行うこと。
| ② 工事計画策定にあたり留意すべき項目 | ア) | 本施設の建設にあたり、関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定すること。
|  | イ) | 本施設の建設にあたり、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、その他、建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。
|  | ウ) | 本施設の建設にあたり、近隣への対応について、事業者は、本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
|  | エ) | 本施設の建設にあたり、近隣住民に対して工事内容を周知し、作業時間等の了承を得ること。
|  | オ) | 本施設の建設にあたり、工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、振動等）を最小限に抑えるための工夫を行うこと。
第６ 維持管理業務
(2)維持管理業務計画書の作成・報告 |  | 事業者は、維持管理業務の開始前に、業務の実施に先立ち、自ら提案した業務の内容に基づき維持管理業務計画書を作成し、本市に提出すること。
特に、公共施設と連結する連絡通路の維持管理について具体的に明記すること。
維持管理業務計画書の内容に変更がある場合は、事前に本市に提出すること。
(3)連絡通路に関する維持管理 |  | ア) | 連絡通路が常時（24時間）通行できるよう、配慮すること。
|  | イ) | 利用者が快適に連絡通路を利用できるよう、清掃を日常的に実施し、美観と衛生を保つこと。
第７ 運営業務
(2)運営業務計画書の作成・報告 |  | 事業者は、自ら提案した業務の内容に基づき、運営業務の開始前に、業務の実施に先立ち、運営業務計画書を作成し、本市に提出すること。
また、運営業務計画書の内容に変更がある場合は、事前に本市に提出すること。
(3)本事業の収支報告書の作成・報告 |  | 事業者（グループの場合は、代表企業）は、毎年度、本事業の収支報告書を作成し、本市に提出すること。
(4)中心市街地活性化への協力・連携
| ① 地域との連携 | 松阪駅前の中心市街地全体の活性化とにぎわい創出に向けて、市民、事業者、公共施設と積極的に連携・協力を図り、自らイベントの実施、広報活動、企画活動等の取組みを展開することを期待する。
| ② 公共施設との連携、イベント等への協力 | 本市や公共施設が実施するイベント等に協力すること。また、公共施設の運営者と連絡調整会議を通じて情報交換を行い、施設運営について連携を図ること。
第８ その他関連業務
(1)連絡調整会議への参加 |  | 事業者は、本市が実施し、公共施設の設計者、公共施設の運営者等が参加する連絡調整会議に参加すること。
事業者は、連絡調整会議において、本市と公共施設の設計者、公共施設の運営者等との意見交換を通じて公共施設エリアとの連携を図り、必要な協力を行うこと。
連絡調整会議には、代表企業又は運営業務を担う企業が参加すること。
応募グループ名（応募登録時の記号）：

## 様式J-1 計画概要
様式J-1 計画概要
令和 年 月 日
計画概要
施設計画の概要
項 目 | 内 容 |  | 備 考
構造種別 | ○○造
基礎 | ○○基礎
耐火建築物等種別 | ○○建築物
階数（地下・地上） | 地上○階・地下○階
建物の高さ | ○○○ｍ
最高の高さ | ○○○ｍ
敷地面積 | ○○○㎡
建築面積 | ○○○㎡
延床面積 | ○○○㎡
容積対象面積 | ○○○㎡
建ぺい率 | ○○％
容積率 | ○○％
駐車台数 | ○○台 |  | 左記の内容欄には事業予定地内に設置する駐車場台数を記載し、本備考欄には、各種法令・条例等による駐車場の付置義務台数について、算定式とともに記載してください。
駐輪台数 | ○○台
緑化率 | ○○％
各階床面積
階 | 階高 | 床面積 | 床面積の算定式
○階 | ○○ｍ | ○○㎡
合計 | － | ○○㎡
用途別各階床面積
用途 | 階 | 床面積 | 床面積の算定式
共用部等 | ○階 | ○○㎡
○○ | ○階 | ○○㎡
合計 | － | ○○㎡
連絡通路
項 目 | 内 容 |  | 備 考
延長 | ○○ｍ
面積 | ○○㎡
【備考】
※１：面積は小数点以下第2位まで記入して下さい。
※２：面積、高さ等の数値は図面等で確認できるようにして下さい。
応募グループ名（応募登録時の記号）：