## 計画実績書（記載例）
休日等取得計画/実績書 | [5 empty] | 工事名： | ○○線道路維持工事
[6 empty] | 請負者名： | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 工種 | 細目等 | bar: 2024-10-14
| 準備工 | 現場事務所設置 資機材搬入 | 計画
実績
| 土工 | 舗装版切断 床掘 | 計画
実績
| 排水構造物工 | 側溝工（U300） | 計画
実績
| 舗装工 | As舗装工 | 計画
実績
| 後片付け |  | 計画
実績
計画
工 |  |  | 実績
程 |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場休工 |  | 対象
|  |  | 実績 | [31 empty] | 日数 |  | 日数
|  |  | 計画 | [31 empty] | 上段：計画 |  | 上段：計画
|  |  | 実績 | [31 empty] | 下段：実績 |  | 下段：実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績 |  |  | 計画 | 非 | 非 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | 非 | 8 | 日 | 28 | 日
|  |  | 実績 | 非 | 非 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | 非 | 8 | 日 | 28 | 日
|  |  | 備考 | 2024-10-01: 契約締結日; 2024-10-22: 降雨による休工; 2024-10-24: 降雨休工の振替作業; 2024-10-30: 構造物工事完了 | 10月現場休工率（実績）
| ＜凡例＞ | [33 empty] | 休工日数： |  | 8
| ■ | ：指定土日 | [32 empty] | 対象日数： |  | 28
| ▲ | ：休工日 | [32 empty] | 現場休工率（休工日数/対象日数）
| ● | ：天候等による休工日 | [33 empty] | ＝ | 28.57%
| ○ | ：作業日 | [32 empty] | 累計現場休工率（実績）
| △ | ：振替作業日 | [32 empty] | 休工日数： |  | 8
| □ | ：指定土日作業 | [32 empty] | 対象日数： |  | 28
| 非 | ：非対象期間 | [32 empty] | 現場休工率（休工日数/対象日数）
[36 empty] | ＝ | 28.57%
対象期間 ：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇、年末年始休暇、工場製作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として2/7（4週8休）を基本とし、土曜日及び日曜日等を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。
非
対象期間（４週８休）
非
作 成 例
曜日の下段に祝日や休暇期間を記載してください。
＜凡例＞
祝：祝日
休：夏季休暇、年末年始休暇など

## 計画実績書（様式）
休日等取得計画/実績書 | [5 empty] | 工事名： | ○○工事
[6 empty] | 請負者名： | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 6 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 工種 | 細目等 | bar: 2024-05-14
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
工 |  |  | 実績
程 |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場休工 |  | 対象
|  |  | 実績 | [31 empty] | 日数 |  | 日数
|  |  | 計画 | [31 empty] | 上段：計画 |  | 上段：計画
|  |  | 実績 | [31 empty] | 下段：実績 |  | 下段：実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績 |  |  | 計画 | [31 empty] | 0 | 日 | 0 | 日
|  |  | 実績 | [31 empty] | 0 | 日 | 0 | 日
|  |  | 備考 | [31 empty] | 5月現場休工率（実績）
| ＜凡例＞ | [33 empty] | 休工日数： |  | 0
| ■ | ：指定土日 | [32 empty] | 対象日数： |  | 0
| ▲ | ：休工日 | [32 empty] | 現場休工率（休工日数/対象日数）
| ● | ：天候等による休工日 | [33 empty] | ＝
| ○ | ：作業日 | [32 empty] | 累計現場休工率（実績）
| △ | ：振替作業日 | [32 empty] | 休工日数： |  | 0
| □ | ：指定土日作業 | [32 empty] | 対象日数： |  | 0
| 非 | ：非対象期間 | [32 empty] | 現場休工率（休工日数/対象日数）
＝
対象期間 ：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇、年末年始休暇、工場製作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として2/7（4週8休）を基本とし、土曜日及び日曜日等を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。